Пояснительная записка

об итогах реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» за 2022 год.

«31» января 2023 год г. Тосно

 В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па (с учетом изменений) в 2022 году осуществлялось выполнение программных мероприятий, направленных на финансовую, имущественную, информационную поддержку предпринимателей, создание благоприятной среды для развития бизнеса, сокращение административных барьеров и популяризацию предпринимательской деятельности.

 Для выполнения программных мероприятий в 2022 году были предусмотрены финансовые средства в сумме 2 919,468 тыс. рублей в том числе: 1 475,779 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 1443,689 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области.

 Финансовая поддержка осуществлялась в соответствии с мероприятием, направленным на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**:** предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности».

 Средства, предусмотренные на предоставление на конкурсной основе субсидий на организацию предпринимательской деятельности субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность менее двух лет в сумме 1 214,44 тыс. рублей предоставлены на конкурсной основе трем субъектам малого предпринимательства. Получателями субсидии создано дополнительно 3 рабочих места, включая самих индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в год получения поддержки. Индивидуальными предпринимателями получена финансовая поддержка на организацию бизнеса в сфере спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности, деятельности по производству бижутерных и подобных товаров, организации точки продажи кофе «на вынос».

 На реализацию мероприятия «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП» в рамках муниципальной программы в 2022 году выделены финансовые средства в сумме 1 166,81 тыс. рублей, в целях возмещения затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, в связи с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Средства предоставлены по результатам конкурсного отбора Фонду «Муниципальный центр поддержки предпринимательства». В соответствии с заключенным соглашением достигнуто выполнение целевого показателя результативности – «Количество безвозмездных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства» в количестве 1 844 консультаций, что на 127 консультаций больше, чем в предыдущем году.

 По итогам 2022 года в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду или собственность субъектам малого и среднего предпринимательства, включено 17 объектов. В течение 2022 года перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду или собственность субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен 7 объектами. На 01.01.2023 года предоставлено в пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам 12 объектов.

 В рамках мероприятия «Организация мероприятий в рамках информационной компании, популяризирующей ведение предпринимательской деятельности» в 2022 году были заключены муниципальные контракты с редакцией газеты «Тосненский вестник» о публикации тематических статей об успешных примерах предпринимательской деятельности и ООО «В.И.–ТОС» о создании и трансляции цикла телевизионных передач на телеканале «Тосненское телевидение» о положительном опыте организации и ведения предпринимательской деятельности, успешном опыте работы органов местного самоуправления по развитию предпринимательства и повышению деловой активности в муниципальном образовании. На эти цели в программе в 2022 году предусматривались финансовые средства в сумме 98,56 тыс. рублей.

 В 2022 году в газете «Тосненский вестник» в рамках данного мероприятия опубликованы статьи о предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: ИП Харламова О.И., ИП Семикова Н.М., ООО «Центр дополнительного образования», а так же о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемых Фондом «Муниципальный центр поддержки предпринимательства».

 Также выпущен цикл телевизионных передач на «Тосненском телевидении» о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности, в которых рассказывалось об успешных примерах ведения бизнеса на примере ИП КФХ Малиновский А.В. в сфере молочного животноводства и производства сыров из козьего молока, ИП Лашкова С.Б. в сфере дополнительного образования детей и взрослых, ИП Кашметов И.Г. – об организации деятельности общественного питания и ИП Агавердиева К.И. – об организации точки продажи кофе «на вынос».

 В рамках информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», созданный официальный сайт информационной поддержки субъектов МСП Тосненского района в сети Интернет msbtosno.ru постоянно наполнялся новым контентом в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры необходимой информацией, также в рамках программного мероприятия осуществлялось техническое и информационное обеспечение сайта.

 В целях организации сбора данных о состоянии сферы потребительского рынка, деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства рынка на территории Тосненского района Ленинградской области в 2022 году продолжалось проведение мониторинга их деятельности, который предусматривает сбор информации по формам «1-ПП» и «1-ПОТРЕБ». В рамках данного мероприятия в ИАС «Мониторинг СЭР МО» были занесены сведения о 1030 хозяйствующих субъектах и объектах общественного питания, бытовых услуг и торговли.

 В рамках программного мероприятия «Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки» предприниматели Тосненского района принимали участие в выставках, ярмарках, в том числе в сельскохозяйственных ярмарках на территории Тосненского городского поселения, конкурсах профессионального мастерства, форуме малого и среднего предпринимательства Ленинградской области «Энергия возможностей».

 В 2022 году постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.05.2022 №1860-па были внесены изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» в целях ее приведения в соответствии с бюджетом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2022 году и в соответствии с ассигнованиями, выделенными из областным бюджетом Ленинградской области в 2022 году и в 2024 году. Постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.08.2022 №2824-па были внесены изменения в перечень социально значимых и иных приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки. В целях продления срока реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.11.2022 № 2824-па были внесены изменения о реализации муниципальной программы до 2025 года включительно.

 Факторы, повлиявшие негативно на исполнение муниципальной программы отсутствуют.

 Финансовые средства муниципальной программы за 2022 год, направленные на выполнение данных программных мероприятий полностью освоены.

Исполнитель: Лапина О.Д., 32-590